## Sheet1
Mảng | Deadline | Mô tả công việc | Phân công | Tiến độ
FRONTEND | 10/10 - 17/10 | Design homepage | Sơn + Lâm | Hoàn thành
| 18/10 - 24/10 | Code homepage với HTML + CSS | Sơn + Lâm | Trễ
| 25/10 - 31/10 | Reponsive homepage | Sơn | Hoàn thành
| 25/10 - 31/10 | Design trang mở hòm, upgrade, thông tin tài khoản | Lâm | Trễ
| 1/11 - 7/11 | Code trang mở hòm hoặc upgrade | Sơn | Không hoàn thành
BACKEND | 10/10 - 17/10 | Tìm hiểu các package cần có | Long + Hùng | Hoàn thành
| 18/10 - 24/10 | Dựng webserver với NodeJS | Long + Hùng | Hoàn thành
| 25/10 -31/10 | Thiết kế database, usercase và login flow. Triển khai chức năng đăng nhập OAuth với Steam. | Long + Hùng | Hoàn thành
| 1/11 - 14/11 | Thu thập hình ảnh của các hòm và súng. Chức năng CRUD với thông tin người dùng theo mô hình MVC | Long + Hùng | Hoàn thành
| 15/11 - 15/12 | Phân quyền cho người dùng. Chức năng thêm mới skin và hòm. Chức năng xác thực giao dịch | Long + Hùng
DEPLOY