## Tổng quan
STT | Giai đoạn chính | Phân công | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày
1 | Khởi động | Long | 2023-07-10 | 2023-09-10 | 3
2 | Thiết kế | Sơn, Lâm | 2023-10-10 | 31/10/2023 | 22
3 | Lập trình Front End | Sơn, Lâm | 14/10/2023 | 2023-12-12 | 35
4 | Lập trình Back End | Long, Hùng | 14/10/2023 | 2024-12-12 | 35
5 | Kiểm thử | Long | 13/12/2023 | 15/12/2023 | 3
6 | Triển khai sản phẩm | Long, Hùng | 16/12/2023 | 19/12/2023 | 4

## Công việc
STT | Task (Nhiệm vụ) | Nhân sự thực hiện | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày
I | Khởi động |  | 2023-07-10 | 2023-09-10 | 3
1 | Lên ý tưởng và kế hoạch | Long | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 1
2 | Khởi tạo Project, quản lý mã nguồn | Long | 2023-08-10 | 2023-09-10 | 2
II | Thiết kế |  | 2023-10-10 | 31/10/2023 | 22
1 | Thiết kế trang chủ | Sơn, Lâm | 2023-10-10 | 17/10/2023 | 8
2 | Thiết kế trang mở hòm | Sơn, Lâm | 18/10/2023 | 24/10/2023 | 7
3 | Thiết kế trang nâng cấp | Sơn, Lâm | 25/10/2023 | 31/10/2023 | 7
III | Lập trình Front End |  | 14/10/2023 | 2023-12-12 | 35
1 | Cắt Layout trang chủ | Sơn, Lâm | 14/10/2023 | 21/10/2023 | 8
2 | Cắt Layout trang mở hòm | Sơn, Lâm | 22/10/2023 | 28/10/2023 | 7
3 | Cắt Layout trang nâng cấp | Sơn, Lâm | 29/10/2023 | 2023-05-11 | 7
4 | Code các thành phần của trang chủ, trang mở hòm, trang nâng cấp | Sơn, Lâm | 2023-06-11 | 11/20/2023 | 14
5 | Tối ưu thiết kế và chỉnh sửa lại các chi tiết | Sơn, Lâm | 11/21/2023 | 11/28/2023 | 7
IV | Lập trình Back End |  | 14/10/2023 | 2024-12-12 | 35
1 | Khởi tạo database và webserver | Long, Hùng | 14/10/2023 | 21/10/2024 | 8
2 | Code các chức năng CRUD người dùng | Long, Hùng | 22/10/2023 | 2023-12-11 | 14
3 | Code các chức năng CRUD skin | Long, Hùng | 13/11/2023 | 26/11/2023 | 14
3 | Code các chức năng CRUD hòm | Long, Hùng | 27/11/2023 | 2023-03-12 | 7
4 | Code chức năng xác thực nạp tiền | Long, Hùng | 2023-04-12 | 2023-12-12 | 7
V | Kiểm thử |  | 13/12/2023 | 15/12/2023 | 3
1 | Kiểm thử các chức năng của webserver | Long | 13/12/2024 | 15/12/2024 | 3
VI | Triển khai sản phẩm |  | 16/12/2023 | 19/12/2023 | 4
1 | Cài đặt VPS và domain | Long, Hùng | 16/12/2023 | 17/12/2023 | 2
2 | Viết file dockercompose cho sản phẩm | Long, Hùng | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 2